Спецификация сборных элементов производственного корпуса

Таблица 1

| № п/п | Наим-е сборных элементов | Кол-во (шт) | Масса |  | Эскиз основные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одного эл-та, (т) | Всех эл-тов, (т) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одноэтажный производственный корпус |  |  |  |  |  |
| 1 | Колоны прямоугольного сечения с пролетом 24 м. (Марка 1К 84) крайних рядов при шаге 6 м. | 34 | 5,2 | 176,8 | Длина 9300 Сеч.600х400 |
| 2 | Колоны прямоугольного сечения с пролетом 24 м. (Марка 5К 84) средних рядов при шаге 6 м. | 34 | 7,0 | 238 | Длина 9300 Сеч.600х400 |
| 3 | Колоны прямоугольного сечения торцовых фахверков (Марка 20 К1) | 26 | 5,8 | 150,8 | Длина 9300 Сеч.500х500 |
| 4 | Напряженные подкрановые балки (Марка БК 6) | 60 | 4,15 | 249 | Длина 5950 Сеч.1000х800 |
| 5 | Фермы стропильные (Марка ФБМ24) при шаге 6 м. | 51 | 9,2 | 469,2 | Длина 23940 Выс. 3300 |
| 6 | Плиты покрытий при шаге 6 м. (Марка 3ПГ6) | 8*15*3= 360 | 3,3 | 1188 | Длина 5970 Сеч. 2980х370 |
| 7 | Стеновые панели рядовые при шаге 6 м длиной 1.2м. (Марка ПС 60.12.2,5) | 417 | 2,1 | 875,7 | 5980х1180 |
| 8 | Стеновые панели для углов при шаге 6 м (Марка ПС 63.12.2,5) | 40 | 2,70 | 108 | 6280х1180 |
| 9 | Стеновые панели для размещения ворот при шаге 6м. (Марка ПС6.12.2,5) | 24 | 0,26 | 6,24 | 580х1180 |
| 10 | Сборные ж/б фундаментные балки | 54 | 2,2 | 118,8 |  |
| 11 | Окна с переплетами из гнутых замкнутых стальных профилей ОСР 60.12 | 33 | 0,0972 | 3,21 |  |
| 12 | Ворота металлические распашные складчатые РСВ 4.85.4 | 3 | 1,153 | 3,459 |  |
| 13 | Фундамент монолитный под колонну фахверка | 18 | 9,89 | 178,02 |  |
| 14 | Фундамент монолитный под колонны среднего и крайнего рядов | 52 | 9,69 | 503,88 |  |
| 15 | Фундамент монолитный под узел колонны с колонной фахверка | 8 | 10,19 | 81,52 |  |
| 16 | Фундамент монолитный с двумя колоннами в температурном шве | 3 | 10,05 | 30,15 |  |
| 17 | Металлические связи | 4 | 0,676 | 2,704 |  |
|  |  | Σ=1221 |  | Σ=4383,48 |  |

Спецификация сборных элементов административного корпуса

Таблица 2

| № | Наименование элементов | Кол. | Масса, т (Всех) | Габаритные размеры |  |  | Примечание (эскиз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина, мм | Шири-на, мм | Высота, мм |  |
| 1 | Колонны нижние двухэтажные Сер. 2КНД48-2.28 средние | 32 | 4,5 (144) | 400 | 400 | 10850 |  |
| 2 | Колонны нижние двухэтажные Сер. 2КНО48-2.28 крайние | 32 | 4,45 (140,8) | 400 | 400 | 10850 |  |
| 3 | Колонны средние двухэтажные Сер. 2КСД48-3.26 средние | 32 | 4,0 (128) | 400 | 400 | 9600 |  |
| 4 | Колонны средние двухэтажные Сер. 2КСО48-3.26 крайние | 32 | 3,9 (124,8) | 400 | 400 | 9600 |  |
| 5 | Колонны верхние двухэтажные Сер. 2КВД48-2.22 средние | 32 | 3,7 (118,4) | 400 | 400 | 8920 |  |
| 6 | Колонны верхние двухэтажные Сер. 2КВО48-3.26 крайние | 32 | 3,6 (115,2) | 400 | 400 | 8920 |  |
| 7 | Ригели РЛП4.26-60 (для лестницы) | 40 | 0,84 (33,6) | 2560 | 565 | 450 |  |
| 8 | Ригели РДП4.56-50 | 240 | 2,55 (612) | 5560 | 565 | 450 |  |
| 9 | Ригели РДП4.26-60 | 40 | 1,11 (44,4) | 2560 | 565 | 450 |  |
| 10 | Лестницы ЛМП57.11.17-5(2 шт) ЛМП57.11.15-5(1шт) | 40 20 | 2,38 (95,6) 2,3 (46) | 5650 5650 | 1150 1150 | 1650 1500 |  |
| 11 | Лестничное ограждение | 36 | 0,02 (0,72) | 2560 | - | 900 |  |
| 11 | Плиты перекрытий многопустотные связевые 1ПК56.15 | 168 | 2,55 (428,4) | 5650 | 1490 | 220 |  |
| 12 | Плиты перекрытий многопустотные рядовые 1ПК56.15 | 826 | 2,55 (2106,3) | 5650 | 1490 | 220 |  |
| 13 | Плиты перекрытий многопустотные пристенные 1ПК56.9 | 196 | 1,65 (323,4) | 5650 | 940 | 220 |  |
| 14 | Диафрагмы жесткости 2Д30.48 (с консолями) | 48 | 5,98 (287,04) | 2980 | 140 | 4770 |  |
| 15 | Диафрагмы жесткости 1Д30.48 (без консолей) | 48 | 5,48 (263,04) | 2980 | 140 | 4770 |  |
| 16 | Стеновые панели-простенки при ширине проема 3м ПСТ30.12.2,8 | 184 | 1,48 (272,32) | 2980 | 280 | 1180 |  |
| 17 | Стеновые панели-простенки угловые ПСТ15.12.2,8 | 48 | 0,73 (35,04) | 1480 | 280 | 1180 |  |
| 18 | Стеновые панели рядовые и панели-перемычки ПСТ60.12.2,8-1 | 389 | 2,93 (1139,8) | 6000 | 1490 | 1180 |  |
| 19 | Стеновые панели и панели-перемычки для углов по торцевой стене ПСТ63.12.2,8-1 | 50 | 3,09 (154,5) | 6300 | 280 | 1180 |  |
| 20 | Сборные ж/б фундаментные балки | 34 | 1,6 (54,4) | 5950 | - | 450 |  |
| 21 | Монолитный фундамент для колонн крайнего и среднего рядов | 64 | 8,79 (562,6) | 3000 | 1800 | 1600 |  |
| 22 | Монолитный фундамент для колонн температурного блока | 4 | 9,72 (38,88) | 3300 | 2100 | 1600 |  |
| 23 | Окна с переплетами из гнутых замкнутых стальных профилей | 168 | 0,0972 (16,33) | 2970 | - | 2370 |  |
| 24 | Двери стальные | 123 | - | 1200 |  | 2100 |  |
| 25 | Перемычки железобетонные брусковые до 0.5т | 123 | 0,092 (11,32) | 2200 | 120 | 140 |  |
|  |  | Σ= 3081 | Σ= 7296,89 |  |  |  |  |

Грунт основания – глина. Фундамент имеет высоту 1,6 м. Принимаем глубину заложения фундамента – 1,78 м.

По табл.3 [1] принимаем крутизну откосов 1:0,25 для супеси.

Вычисляем объём разработки грунта в котлованах:

Для рядовых фундаментов (в т.ч. фахверка) промышленного здания отдельные котлованы:

V = (4,6+0,25*1,78)*(4+0,25*1,78)*1,78*81=3233,24 м3

Для фундаментов административного здания выполняется общий котлован:

V = 22,6+0,25*1,78)*(88,6+0,25*1,78)*1,78+400*1,78=4298,45 м3

Общий объём грунта разработки по зданиям:

VОБЩ = 3233,24+4298,45=7531,69м3

Выбираем механизмы разработки грунта по табл.4 [1]: для разработки котлована - экскаватор с ёмкостью ковша 0,5 м3, для обратной засыпки – бульдозер мощностью 100 л.с.

Ведомость объемов работ

Таблица 3

| Наименование работ, методы и условия выполнения | Ед. измерения | Количество | Формула | Условия Выполнен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стес- нен. | Зимн |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| Планировка бульдозером на тракторе Т-100 | 1000м2 | V=15,716 | Fср= Fпл=(92,6+0,8*2+0,445*2+10*2)*(74,6+0,8*2+0,445*2+10*2)+ (85,5+0,8*2+0,445*2+10*2)* (19,5+0,8*2+0,445*2+10*2)= =15715,83 м2 | 1 | 1 |
| Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт | 100м3 | V=75,32 | V=(a+c*h)*(b+c*h)*h Vпз=(a+c*h)*(b+c*h)*h*n= (4,6+0,25*1,78)*(4+0,25*1,78)*1,78*81= =3233,24 м3 Vабк=(a+c*h)*(b+c*h)*h= =(43,5+0,25*1,78)*(109,5+0,25*1,78)*1,78+ +400*1,78=4298,45 м3 V общ=Vпз+ Vабк=3233,24+4298,45= =7531,69 м3 | 1 | 1 |
| Разработка грунта вручную (глинаIII к) | м3 | V=131,80 | Vр.р=0,0175* Vобщ=131,80 м3 | 1 | 1 |
| Обратная засыпка Бульдозером | 100м3 | V=62,33 | Vф=606,05 м3 V обр=(Vобщ – Vф)*90%= =(7531,69-606,05)*0,9=6233,08 м3 | 1 | 1 |
| Обратная засыпка вручную | м3 | V =692,56 | V обр=(Vобщ – Vф)*10%= =(7531,69-606,05)*0,1=692,56 м3 | 1 | 1 |
| Установка и разборка деревянной опалубки | м2 | 1191,56 | Fоп1=((1,5*1+2,7*0,3+3,3*0,3)*2+(1,2*1+2,1* *0,3+2,1*0,3)*2)*3=34,56 м2 Fоп2=((1,5*1+2,7*0,3+3,3*0,3)*2+(1,2*1+2,1* *0,3+2,1*0,3)*2)*8=92,16 м2 Fоп3=((1*1+2,4*0,3+3*0,3)*2+(1,2*1+1,8* *0,3+1,8*0,3)*2)*52=242,36 м2 Fоп4=((1,1*1+2,4*0,3+3*0,3)*2+(1,1*1+1,8* *0,3+1,8*0,3)*2)*18=176,4 м2 Fоп5=((1*1+2,4*0,3+3*0,3)*2+ (1*1+1,8* *0,3+1,8*0,3)*2)*64=601,6 м2 Fоп6=((1,5*1+2,7*0,3+3,3*0,3)*2+(1*1+2,1* *0,3+2,1*0,3)*2)*4=44,48 м2 Fоп1+ Fоп2+ Fоп3+ Fоп4+ Fоп5+ Fоп6=1191,56 м2 | 1 | 1 |
| Установка арматурных каркасов и сеток вручную | шт. | 1192 | 8*149=1192 | 1 | 1 |
| Подача бетонной смеси бетононасосом | 100 м3 | 6,06 | Подача автосамосвалами Vф.аз+пз= (4,43*8+4,31*3+4,21*52+ 4,30*18)+(3,82*64+4,22*4)= 606,05 м3 | 1 | 1 |
| Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами при объеме фундамента до 5м3 с самосвала | м3 | 606,05 | Vф.аз+пз=606,05 м3 | 1 | 1 |
| Выполнение гидроизоляции фундаментов | м2 | 1191,56 | 1191,56 | 1 | 1 |
| Производственное здание |  |  |  |  |  |
| Погрузка и разгрузка крайних колонн | т | 176,8 | 176,8 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка средних колонн | т | 238 | 238 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка фахверковых колонн | т | 150,8 | 150,8 | 1 | 1 |
| Установка ж/б колонн | шт | 56 12 | 56 Стесненные условия 12 | 1 1,15 | 1 |
| Заделка стыков колонн в фундаментах | 1стык | 68 | 68 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка металлических связей | т | 7,2 | 7,2 | 1 | 1 |
| Установка колонн-фахверков | шт | 13 13 | 13 Стесненные условия 13 | 1 1,15 | 1 |
| Монтаж металлических крестовых связей | шт | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б подкрановых балок | т | 249 | 249 | 1 | 1 |
| Монтаж ж/б подкрановых балок | шт | 52 8 | 52 Стесненные условия 8 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков подкрановых балок | 1м шва | 108 | 108 | 1 | 1 |
| Заделка стыков балок с колоннами | 1узел | 60 | 60 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б ферм | т | 469,2 | 469,2 | 1 | 1 |
| Установка ж/б ферм пролетом 24м | шт | 42 9 | 42 Стесненные условия 9 | 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков ферм | 1м шва | 30,6 | 30,6 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б плит покрытий | т | 1188 | 1188 | 1 | 1 |
| Укладка ж/б плит покрытий | шт | 312 48 | 312 Стесненные условия 48 | 1 1,15 | 1 |
| Заливка швов покрытий вручную | 100м шва | 34,02 | 25*90+72*16=3402 | 1 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков плит покрытий | 1м шва | 360 | 360 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б фундаментных балок | т | 118,8 | 118,8 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков фундаментных балок | 1м шва | 97,2 | 54*1,8=97,2 | 1 | 1 |
| Установка ж/б фундаментных балок | шт | 38 16 | 38 Стесненные условия 16 | 1 1,15 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б наружных панелей | т | 989,94 | 989,94 | 1 | 1 |
| Установка ж/б наружных панелей | шт | 440 41 | 440 Стесненные условия 41 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков стеновых панелей | 1м шва | 307,84 | 0,64*481=307,84 | 1 | 1 |
| Заливка швов стеновых панелей бетоном вручную | 100м шва | 7,13 | 13,2*16*2+13,2*11*2=712,8 | 1 | 1 |
| Конопатка, зачеканка и расшивка стеновых панелей | 10м шва | 404,56 | Вертикальные швы 13,2*16*2+13,13,2*2=765,6 Горизонтальные швы 10*92*2+72*10*2=3280 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка оконных переплетов | т | 3,21 | 3,21 | 1 | 1 |
| Нарезка и вставка стекол | 100м2 | 2,376 | 6*1,2*33=237,6м2 | 1 | 1 |
| Заполнение оконных переплетов | 100м периметр проема | 4,75 | (6*2+1,2*2)*33=475,2м | 1 | 1 |
| Устройство пароизоляции из 1 слоя Техноэласт | 100м2 | 64,80 | 90*72=6480 | 1 | 1 |
| Утепление совмещённых кровель Техноруф | 100 м2 | 131,54 | 2*90*72*1,015(уклон)=13154,4 м2 | 1 | 1 |
| Устройство цементной стяжки б=30мм по слою гравия | 100 м2 | 65,77 | 90*72*1,015=6577,2 м2 | 1 | 1 |
| Покрытие крыш рулонными материалами (Техноэласт 2 слоя) | 100 м2 | 131,54 | 72*90*1,015*2(уклон)= 131,54 м2 | 1 | 1 |
| Устройство гидроизоляции полов | м2 | 6480 | 90*72=6480 | 1 | 1 |
| Подача бетонной смеси автосамосвалами | 100 м3 | 6,458 | V=h(Fзд-Fк)=645,81 | 1 | 1 |
| Устройство бетонных полов h=100мм без вакуумагрегата | 100 м2 | 64,58 | Fзд-Fк=90*72-0,6*0,4*64-0,5*0,5*26=6458,17 | 1 | 1 |
| Устройство асфальтобетонных полов h=30мм | 100 м2 | 64,58 | Fзд-Fк=90*72-0,6*0,4*64-0,5*0,5*6=6458,17 | 1 | 1 |
| Окраска фасадов силикатными красками с люлек | 100 м2 | 42,77 | 90*2*13,2+72*2*13,2=4276,8 | 1 | 1 |
| Заполнение проемов ворот, двухстворчатых | 1 м2 | 69,12 | 4,8*4,8*3=69,12 | 1 | 1 |
| Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |
| Погрузка и разгрузка крайних колонн | т | 380,8 | 380,8 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка средних колонн | т | 390,4 | 390,4 | 1 | 1 |
| Установка колонн прямоугольного сечения 1 яруса | шт | 52 12 | 52 Стесненные условия 12 | 1 1,15 | 1 |
| Установка колонн прямоугольного сечения следующих ярусов | шт | 116 12 | 116 Стесненные условия 12 | 1 1,15 | 1 |
| Заделка стыков колонн в фундаментах | 1стык | 64 | 64 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б ригелей | т | 690 | 690 | 1 | 1 |
| Установка ж/б ригелей | шт | 294 26 | 294 Стесненные условия 26 | 1 1,15 | 1 |
| Заделка стыков ж/б ригелей с колоннами | 1стык | 320 | 320 | 1 | 1 |
| Сварка монтажных стыков ригелей | 1м шва | 384 | 1,2*320=384 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка диафрагм жесткости | т | 550,08 | 550,08 | 1 | 1 |
| Установка диафрагм жесткости | шт | 48 48 | 48 Стесненные условия 48 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков дж | 10м шва | 9,6 | 96*1=96 | 1 | 1 |
| Заливка сварных стыков дж вручную | 100м шва | 0,96 | 96 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б плит перекрытий | т | 2858,1 | 2858,1 | 1 | 1 |
| Укладка ж/б плит перекрытий | шт | 756 36 | 756 Стесненные условия 36 | 1 1,15 | 1 |
| Укладка ж/б плит покрытий | шт | 264 | 264 | 1 | 1 |
| Заливка швов покрытий и перекрытий вручную | 100м шва | 86,76 | (15*84+12*18)*6эт-9*4*5=8676м | 1 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков плит покрытий и перекрытий | 10м шва | 84,48 | 1056*0,8=844,8 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б фундаментных балок | т | 54,4 | 54,4 | 1 | 1 |
| Установка ж/б фундаментных балок | шт | 25 9 | 25 Стесненные условия 9 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков фундаментных балок | 1м шва | 61,2 | 34*1,8=61,2 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б наружных панелей | т | 2992,16 | 2992,16 | 1 | 1 |
| Установка ж/б наружных панелей | шт | 611 60 | 611 Стесненные условия 60 | 1 1,15 | 1 |
| Электросварка монтажных стыков стеновых панелей | 1м шва | 671 | 671*1,0=671 | 1 | 1 |
| Заливка швов стеновых панелей бетоном вручную | 100м шва | 6,46 | Вертикальные швы 30*2*2*2+1,2*13*13*2=645,6 | 1 | 1 |
| Конопатка, зачеканка и расшивка стеновых панелей | 10м шва | 305,3 | Вертикальные и горизонтальные швы 645,6+18,8*24*2+(1,2*6*2+3*13*6+6*14*6)*2=3052,8 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка ж/б лестничных маршей и площадок | т | 141,6 | 141,6 | 1 | 1 |
| Установка ж/б лестничных маршей и площадок весом до 4,5т | шт | 52 8 | Маршей 52 Стесненные условия: маршей 8 | 1 1,15 | 1 |
| Погрузка и разгрузка лестничных металлических ограждений | т | 0,72 | 72 | 1 | 1 |
| Установка лестничных металлических ограждений | 1 м решетки | 360 | 6*3*5*4=360 | 1 | 1 |
| Устройство пароизоляции из слоя Техноэласт | 100 м2 | 15,53 | 84,4*18,4=1552,96м2 | 1 | 1 |
| Утепление совмещенных кровель Техноруф | 100 м2 | 47,29 | 84,4*18,4*3*1,015=4728,76м2 | 1 | 1 |
| Устройство цементной стяжки б=30мм по слою гравия | 100 м2 | 15,76 | 84,4*18,4*1,015=1576,25м2 | 1 | 1 |
| Покрытие крыш рулонными материалами Техноэласт | 100 м2 | 31,53 | 84,4*18,4*1,015*2=3152,51м2 | 1 | 1 |
| Устройство бетонных полов h=50мм без вакуумагрегата | 100 м2 | 92,56 | V=Fзд-Fк=(84,4*18,4-0,4*0,4*64)*6=9256,32 | 1 | 1 |
| Устройство гидроизоляции полов | м2 | 1512 | 84*18=1512 | 1 | 1 |
| Подача бетонной смеси автосамосвалами | 100 м3 | 896,4 | V=h(Fзд-Fк)=896,4 | 1 | 1 |
| Устройство полов из керамических плиток | м2 | 9256,32 | 6*(84,4*18,4-0,4*0,4*64)=9256,32 | 1 | 1 |
| Погрузка и выгрузка кирпича | т | 1510,61 | 839,23*1,8=1510,61 | 1 | 1 |
| Подача кирпича на поддонах | 1000 шт. | 423,61 | 1165,6*6*61=423609,6 | 1 | 1 |
| Подача раствора в ящиках | м3 | 220,30 | 1165,6*0,189=220,30 | 1 | 1 |
| Устройство кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 6993,6 | (84*2*4,8+6*14*4,8-20*1,1*2)*6=6993,6 | 1 | 1 |
| Устройство подмостей | 10 м3 | 83,92 | 6993,6*0,12=839,23 | 1 | 1 |
| Погрузка и разгрузка перемычек | т | 11,32 | 11,32 | 1 | 1 |
| Установка ж/б перемычек общим весом до 0,5 т | 1проем | 123 | 123 | 1 | 1 |
| Оштукатуривание стен при механизированном нанесении раствора | м2 | 12616,32 | Перегородки (((6*4*2+(5,8+2,8)*2*2+(11,8+5,8)*2*2+(5,8+35,8)*2)*2+(5,8+23,8)*2*2+(5,8+35,8)*2-18,4*2-84,4*2)*4,8-2*1,1*40)*6=12616,32 | 1 | 1 |
| Штукатурная обработка бетонных поверхностей цементно-песчаным раствором | м2 | 4779,6 | Ограждающие стены (84,4*2+18,4*2-3*2*1,1)*4,8*6-2,4*3*84*2=4521,6 Лестн. марши и площадки (5,8+2,8)*2*3*5=258 | 1 | 1 |
| Штукатурная обработка внутренних швов между сборными ж/б элементами | 100м | 30,53 | 645,6+18,8*24*2+(1,2*6*2+3*13*6+6*14*6)*2=3052,8 | 1 | 1 |
| Окраска клеевыми составами стен краскопультом по штукатурке | 100 м2 | 253,21 | Внутренние стены (((6*4*2+(5,8+2,8)*2*2+(11,8+5,8)*2*2+(5,8+35,8)*2)*2+(5,8+23,8)*2*2+(5,8+35,8)*2+18,4*2+84,4*2)*4,8)*6=25320,96 | 1 | 1 |
| Окраска клеевыми составами потолков краскопультом по бетону | 100 м2 | 93,18 | 84,4*18,4*6=9317,76 | 1 | 1 |
| Окраска фасадов силикатными красками с люлек | 100 м2 | 50,00 | 84,8*30*2+18,8*30*2-2,4*3*84*2-3*2*1,1=4999,8 | 1 | 1 |
| Нарезка и вставка стекол | 100 м2 | 6,05 | 1,2*3*84*2=604,8 | 1 | 1 |
| Заполнение проемов и дверей блоками деревянными | 100м периметра | 21,74 | (1,2*2+3*2)*84*2+123* (2*2+1,1*2)=2173,8 | 1 | 1 |

Расчет составов бригад и организационно-технологических параметров выполнения ведущих работ

- Планировка площадки бульдозером (по зданиям).

1.	Комплекс работ – планировка площадок (машинист 6р. – 1).

2.	Количество смен в сутки-1

3.	Количество ведущих машин-1

4.	Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=45,581∙1,1∙8,2∙1=5,05 дн. →5 дней

5.	Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=45,581∙5∙8,2∙1=1,11.

При округлении в меньшую сторону K'HM лежит в пределах до 1,25.

- Разработка грунта экскаватором (по зданиям).

1.	Комплекс работ – разработка грунта (машинист 6 р. – 1).

2.	Количество смен в сутки-1

3.	Количество ведущих машин-1

4.	Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=263,621∙1,1∙8,2∙1=29,22 дн. →29 дней

5.	Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=263,621∙29∙8,2∙1=1,11.

При округлении в меньшую сторону K'HM  лежит в пределах до 1,25.

- Устройство монолитных фундаментов (по зданиям).

- Комплекс работ:

  - разработка грунта вручную (землекоп 3р. – 1, 2р. – 1);

  - установка и разборка опалубки (плотник 4р. – 1, 2р. – 1);

  - установка арматурных каркасов (арматурщик 3р. – 1, 2р. – 2);

  - подача бетонной смеси (слесарь 4р. – 1, 2р. – 2);

  - укладка бетонной смеси (бетонщик 4р. – 1, 2р. – 1)

  - устройство гидроизоляции (каменщик 4р. - 1, 2р. - 1).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Землекоп | 395,4 | 197,7 | 197,7 |  |
|  | 17,35% | 8,675% | 8,675% |  |
| Плотник | 917,50 | 458,75 |  | 458,75 |
|  | 40,26% | 20,13% |  | 20,13% |
| Арматурщик | 286,08 | 190,72 | 95,36 |  |
|  | 12,55% | 8,37% | 4,18% |  |
| Слесарь | 360,57 | 240,38 |  | 120,19 |
|  | 15,82% | 10,55% |  | 5,27% |
| Бетонщик | 200,00 | 100 |  | 100 |
|  | 8,78% | 4,39% |  | 4,39% |
| Каменщик | 119,2 | 59,6 |  | 59,6 |
|  | 5,23% | 2,615% |  | 2,615% |
| ∑ | 2278,75 | 1247,15 | 293,06 | 738,54 |
|  | 100,00% | 54,73% | 12,855% | 32,405% |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 14 чел. и определяем продолжительность работ:

ТР=QHнNБР∙KHн∙ПС∙ЧС=2460,5914∙1,1∙8,2∙1=19,49 дн. →19 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'Hн=QHнNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=2460,5914∙19∙8,2∙1=1,13.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nземл.=395,418∙1,10∙8,2∙1=2,44=2чел.

Nармат.=286,0818∙1,10∙8,2∙1=1,76→2<3чел. требуется совмещение

Nплот.=917,518∙1,10∙8,2∙1=5,65→6>2чел.

Nслес.=360,5718∙1,10∙8,2∙1=2,22→2<3чел. требуется совмещение

Nбет.=20018∙1,1∙8,2∙1=1,23→1<2чел.  требуется совмещение

Nкам.=119,218∙1,1∙8,2∙1=0,73→1<2чел. требуется совмещение

Вывод: совмещаем профессию каменщика с профессией плотника, профессию слесаря, арматурщика с профессией бетонщика. Ведущие профессии – плотник, землекоп и бетонщик. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 5).

Таблица 5 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с                       учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Землекоп | 395,4 | 197,7 | 197,7 |  |
|  | 17,35% | 8,675% | 8,675% |  |
| Плотник | 1036,7 | 518,35 |  | 518,35 |
|  | 45,50% | 22,75% |  | 22,75% |
| Бетонщик | 846,65 | 531,1 | 95,36 | 220,19 |
|  | 37,15% | 23,31% | 4,18% | 9,66% |
| ∑ | 2278,75 | 1247,15 | 293,06 | 738,54 |
|  | 100,00% | 54,735% | 12,855% | 32,41% |

Nземл.II=197,719∙1,13∙8,2=1,28→1 чел                       Nземл.III=197,718∙1,1∙8,2=1,28→1 чел

Nплот.II=518,3518∙1,1∙8,2=3,19→3 чел                       Nплот.IV=518,3518∙1,1∙8,2=3,19→3 чел

Nбет.II=531,118∙1,1∙8,2=3,27→4 чел                       Nбет.III=95,3618∙1,1∙8,2=0,59→1 чел

Nбет.IV=220,1918∙1,1∙8,2=1,36→1 чел

Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 6):

Таблица 6 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного    состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т. ч. по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Землекоп | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Плотник | 6 | 3 | - | 3 |
| 3 | Бетонщик | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 14 | 7 | 2 | 4 |

  - Обратная засыпка.

- Комплекс работ:

- засыпка грунта бульдозером (машинист 6р. – 1);

- засыпка грунта вручную (землекоп 2р. – 1, 1р. - 1);

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-1

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QМНMP∙KМН∙ПС∙ЧС=19,321∙1,1∙8,2∙1=2,14 дн. →2 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'МН=QМНMP∙ТР∙ПС∙ЧС=19,321∙2∙8,2∙1=1,17.

При округлении в меньшую сторону K'HM  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=761,822∙1,1∙8,2∙1=42,23→42 чел.

Принимаем количество рабочих, равное 10. Тогда продолжительность работы без ведущей машины составляет

ТР=QHНMP∙KHН∙ПС∙ЧС=761,8210∙1,15∙8,2∙1=8,08 дн. →8 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHtP∙NБР∙ПС∙ЧС=761,8210∙8∙8,2∙1=1,16.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

  - Монтаж колонн промышленного здания.

- Номенклатура работ – монтаж колонн:

  - погрузка-выгрузка колонн и металлических связей (такелажник 3р-1, 2р-1);

  - установка колонн (монтажник 5р–1, 4р–1, 3р-2, 2р–1);

  - установка металлических крестовых связей (монтажник 5р – 1, 4р – 1, 3р – 1);

  - заделка стыков колонны с фундаментом (монтажник 4 р–1, 3 р–1);

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-1

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 7).

Таблица 7– Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Такелажник | 83,1 | 41,55 | 41,55 |  |  |
|  | 14,50% | 7,25% | 7,25% |  |  |
| Монтажник | 489,81 | 84,04 | 200,46 | 116,42 | 88,89 |
|  | 85,50% | 14,67% | 34,99% | 20,32% | 15,52% |
| ∑ | 572,91 | 125,59 | 242,01 | 116,42 | 88,89 |
|  | 100,00% | 21,92% | 42,24% | 20,32% | 15,52% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=122,011∙1,2∙8,2∙1=12,40 дн. →12 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=122,011∙12∙8,2∙1=1,24.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=572,9112∙1,1∙8,2∙1=5,28→5 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHtP∙NБР∙ПС∙ЧС=572,9112∙5∙8,2∙1=1,16.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:
Nтакел.=83,112∙1,16∙8,2∙1=0,73→1 чел<2   требуется совмещение

Nмонт.=489,8112∙1,16∙8,2∙1=4,29→4 чел <5 требуется совмещение

Совмещаем профессию такелажника с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 8).

- Таблица 8– Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Монтажник | 572,91 | 125,59 | 242,01 | 116,42 | 88,89 |
|  | 100,00% | 21,92% | 42,24% | 20,32% | 15,52% |
| ∑ | 572,91 | 125,59 | 242,01 | 116,42 | 88,89 |
|  | 100,00% | 21,92% | 42,24% | 20,32% | 15,52% |

- Определяем численный и профессионально-квалификационный состав бригады. Nмонт.II=125,5912∙1,16∙8,2∙1=1,10→1 чел                Nмонт.III=242,0112∙1,16∙8,2∙1=2,12→2 чел

Nмонт.IV=116,4212∙1,16∙8,2∙1=1,02→1 чел               Nмонт.V=88,8912∙1,16∙8,2∙1=0,78→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 9):

Таблица 9– Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V |
| 1 | Монтажник | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |

  - Монтаж подкрановых балок.

- Комплекс работ – монтаж колонн:

  - погрузка-выгрузка подкрановых балок (такелажник 3р. – 1, 2р. – 1);

  - установка подкрановых балок (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

  - электросварка стыков подкрановых балок (электросварщик 5 р. –1);

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-1

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 10).

Таблица 10– Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Такелажник | 49,8 | 24,9 | 24,9 |  |  |
|  | 9,80% | 4,9% | 4,9% |  |  |
| Монтажник | 397,8 | 79,56 | 159,12 | 79,56 | 79,56 |
|  | 78,30% | 15,66% | 31,32% | 15,66% | 15,66% |
| Электросварщик | 60,48 |  |  |  | 60,48 |
|  | 11,90% |  |  |  | 11,90% |
| ∑ | 508,08 | 104,46 | 184,02 | 79,56 | 164,94 |
|  | 100,00% | 20,56% | 36,22% | 15,66% | 32,46% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=104,461∙1,15∙8,2∙1=11,08 дн. →11 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=104,461∙11∙8,2∙1=1,16.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=508,0811∙1,1∙8,2∙1=5,12→5 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHTP∙NБР∙ПС∙ЧС=508,0811∙5∙8,2∙1=1,13.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nтакел.=49,811∙1,13∙8,2∙1=0,49→1 чел<2 требуется совмещение

Nмонт.=397,811∙1,13∙8,2∙1=3,90→5 чел=5

Nэл-св.=60,4811∙1,13∙8,2∙1=0,59 чел<1 требуется совмещение

Совмещаем профессию такелажника, сварщика с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 11).

- Таблица 11 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Монтажник | 508,08 | 104,46 | 184,02 | 79,56 | 164,94 |
|  | 100,00% | 20,56% | 36,22% | 15,66% | 32,46% |
| ∑ | 508,08 | 104,46 | 184,02 | 79,56 | 164,94 |
|  | 100,00% | 20,56% | 36,22% | 15,66% | 32,46% |

- Nмонт.II=104,4611∙1,13∙8,2∙1=1,02→1 чел                Nмонт.III=184,0211∙1,13∙8,2∙1=1,81→2 чел

Nмонт.IV=79,5611∙1,13∙8,2∙1=0,78→1 чел               Nмонт.V=164,9411∙1,13∙8,2∙1=1,62→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 12):

Таблица 12 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V |
| 1 | Монтажник | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |

  - Монтаж ферм и плит покрытия промышленного здания.

- Комплекс работ – элементы покрытия:

  - погрузка/разгрузка ферм, плит покрытия (такелажник 3р. – 1, 2р. – 1);

  - установка ферм (монтажник 6р. – 1, 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - электросварка стыков ферм (электросварщик 5р. – 1);

  - установка плит покрытия (монтажник 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

  - электросварка стыков плит покрытия (электросварщик 5р. – 1);

  - заделка швов плит покрытия (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-1

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 13).

Таблица 13 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| Такелажник | 331,4 | 165,7 | 165,7 |  |  |  |
|  | 20,87% | 10,435% | 10,435 % |  |  |  |
| Монтажник | 1131,40 | 199,63 | 392,94 | 308,49 | 115,17 | 115,17 |
|  | 71,25% | 12,57% | 24,75% | 19,43% | 7,25% | 7,25% |
| Электросварщик | 125,14 |  |  |  | 125,14 |  |
|  | 7,88% |  |  |  | 7,88% |  |
| ∑ | 1587,94 | 365,33 | 558,64 | 308,49 | 240,31 | 115,17 |
|  | 100,00% | 23,005% | 35,185% | 19,43% | 15,13% | 7,25% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=355,751∙1,1∙8,2∙1=39,44 дн. →39 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=355,751∙39∙8,2∙1=1,11.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=1587,9439∙1,15∙8,2∙1=4,32→4 чел.

Принимаем минимальное количество рабочих в бригаде – 6 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHTP∙NБР∙ПС∙ЧС=1587,9439∙6∙8,2∙1=0,83.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nтакел.=331,439∙0,83∙8,2∙1=1,25→1 чел<2  требуется совмещение

Nмонт.=1131,439∙0,83∙8,2∙1=4,26→6 чел=6

Nэл-св.=125,1439∙0,83∙8,2∙1=0,47 чел→0 чел<1 требуется совмещение

Совмещаем профессию такелажника и сварщика с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 14).

- Таблица 14 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| Монтажник | 1587,94 | 365,33 | 558,64 | 308,49 | 240,31 | 115,17 |
|  | 100,00% | 23,005% | 35,185% | 19,43% | 15,13% | 7,25% |
| ∑ | 1587,94 | 365,33 | 558,64 | 308,49 | 240,31 | 115,17 |
|  | 100,00% | 23,005% | 35,185% | 19,43% | 15,13% | 7,25% |

- Nмонт.II=365,3339∙0.83∙8,2∙1=1.38→1 чел       Nмонт.III=558,6439∙0.83∙8,2∙1=2,10→2 чел

Nмонт.IV=308,4939∙0.83∙8,2∙1=0,97→1 чел         Nмонт.V=240,3139∙0.83∙8,2∙1=0,91→1 чел

Nмонт.VI=115,1739∙0.83∙8,2∙1=0,43→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 15):

Таблица 15 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Монтажник | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

  - Монтаж стеновых панелей, окон, колонн фахверка, промышленного здания.

    - Комплекс работ – монтаж стеновых панелей:

- разгрузка фунд. балок, колонн фахверка, панелей и оконных переплётов (такелажник 3р. – 1, 2р. – 1);

- монтаж фундаментных балок (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

- монтаж фахверковых колонн (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

- заделка стыков фахверковых колонн (монтажник 3р. – 1, 2р. – 1)

- монтаж панелей (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

- электросварка стыков панелей и фунд. Балок (электросварщик 5 р. – 1);

- заливка швов панелей (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

- конопатка, зачеканка и расшивка панелей (монтажник 4р. – 1);

- установка стальных оконных переплётов (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, электросварщик 4р. – 1);

    - Количество смен в сутки-1

    - Количество ведущих машин-1

    - Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 16).

Таблица  16– Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Такелажник | 252,60 | 126,30 | 126,30 |  |  |
|  | 6,86% | 3,43% | 3,43% |  |  |
| Монтажник | 3136,02 | 466,75 | 590,88 | 1618,33 | 460,06 |
|  | 85,21% | 12,68% | 16,06% | 43,97% | 12,50% |
| Электросварщик | 291,95 |  |  | 3,85 | 288,10 |
|  | 7,93% |  |  | 0,10% | 7,83% |
| ∑ | 3680,57 | 593,05 | 717,18 | 1622,18 | 748,16 |
|  | 100,00% | 16,11% | 19,49% | 44,07% | 20,33% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=607,451∙1,15∙8,2∙1=64,42 дн. →64 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=607,451∙64∙8,2∙1=1,16.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=3680,5764∙1,1∙8,2∙1=6,38→6 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHTP∙NБР∙ПС∙ЧС=3680,5764∙6∙8,2∙1=1,17.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nтакел.=252,664∙1,17∙8,2∙1=0,41→1 чел<2 требуется совмещение

Nмонт.=3136,0264∙1,17∙8,2∙1=5,11→5 чел=5

Nэл-св.=291,9564∙1,17∙8,2∙1=0,48 чел→0 чел<1 требуется совмещение

Совмещаем профессию такелажника, электросварщика с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 17).

- Таблица 17 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Монтажник | 3680,57 | 593,05 | 717,18 | 1622,18 | 748,16 |
|  | 100,00% | 16,11% | 19,49% | 44,07% | 20,33% |
| ∑ | 3680,57 | 593,05 | 717,18 | 1622,18 | 748,16 |
|  | 100,00% | 16,11% | 19,49% | 44,07% | 20,33% |

- Nмонт.II=593,0564∙1,17∙8,2∙1=0,97→1 чел                       Nмонт.III=717,1864∙1,17∙8,2∙1=1,17→1 чел

Nмонт.IV=1622,1864∙1,17∙8,2∙1=2,64→3 чел         Nмонт.V=748,1664∙1,17∙8,2∙1=1,22→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 18):

Таблица 18 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V |
| 1 | Монтажник | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|  | Итого: | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |

  - Монтаж каркаса (АБК).

- Комплекс работ – монтаж каркаса:

- разгрузка конструкций краном (такелажник 4р.– 1, 2р. – 1);

  - установка колонн (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

  - электросварка колонн друг с другом (электросварщик 5р. – 1);

  - заделка стыков колонны с фундаментом (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

  - установка ригелей (монтажник 6р. – 1, 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - электросварка ригелей с колоннами (электросварщик 5р. – 1);

  - заделка стыков ригелей с колоннами (плотник 4р. – 1, 3р. – 1; монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

  - установка диафрагм жесткостей (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - заливка швов дж (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

  - электросварка стыков дж (электросварщик 5р. – 1);

  - установка плит перекрытия (монтажник 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

  - установка плит покрытия (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - электросварка плит (электросварщик 5р. – 1);

  - заливка стыков плит (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

  - установка лестничных маршей и площадок (монтажник 4р. – 2, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - установка лестничных ограждений (монтажник 4р. – 1, электросварщик 3р. -1);

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-1

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 19).

Таблица 19 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| Такелажник | 1613,92 | 806,96 |  | 806,96 |  |  |
|  | 24,43% | 12,215% |  | 12,215% |  |  |
| Плотник | 334,4 |  | 167,2 | 167,2 |  |  |
|  | 5,06% |  | 2,53% | 2,53% |  |  |
| Монтажник | 3962,69 | 667,85 | 1507,28 | 1247,74 | 416,74 | 123,08 |
|  | 59,98% | 10,11% | 22,82% | 18,88% | 6,31% | 1,86% |
| Электросварщик | 696,12 |  | 66,6 |  | 629,52 |  |
|  | 10,53% |  | 5,265% |  | 5,265% |  |
| ∑ | 6607,13 | 1474,81 | 1741,08 | 2221,9 | 1046,26 | 123,08 |
|  | 100,00% | 22,325% | 30,615% | 33,625% | 11,575% | 1,86% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=1337,171∙1,1∙8,2∙1=148,25 дн. →148 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=1337,171∙148∙8,2∙1=1,10.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=6607,13148∙1,1∙8,2∙1=4,95→5 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHTP∙NБР∙ПС∙ЧС=6607,13148∙5∙8,2∙1=1.

При округлении в большую сторону лежит в пределах от 0,95 до 1.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nтакел.=1613,92148∙1∙8,2∙1=1,33→1 чел<2 требуется сомещение

Nплот.=334,4148∙1∙8,2∙1=0,28→0 чел<2 требуется совмещение

Nмонт.=3962,69148∙1∙8,2∙1=3,27→7 чел=7

Nэл-св.=696,12148∙1∙8,2∙1=0,57→1 чел<2 требуется совмещение

Совмещаем профессию такелажника, плотника, электросварщика с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 20).

- Таблица 20 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| Монтажник | 6607,13 | 1474,81 | 1741,08 | 2221,9 | 1046,26 | 123,08 |
|  | 100,00% | 22,325% | 30,615% | 33,625% | 11,575% | 1,86% |
| ∑ | 6607,13 | 1474,81 | 1741,08 | 2221,9 | 1046,26 | 123,08 |
|  | 100,00% | 22,325% | 30,615% | 33,625% | 11,575% | 1,86% |

- Nмонт.II=1474,81148∙1∙8,2∙1=1,22→1 чел                       Nмонт.III=1741,08148∙1∙8,2∙1=1,43→1 чел

Nмонт.IV=2221,9148∙1∙8,2∙1=1,83→1 чел                       Nмонт.V=1046,26148∙1∙8,2∙1=0,86→1 чел

Nмонт.VI=123,08148∙1∙8,2∙1=0,10→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 21):

Таблица 21 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Монтажник | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Монтаж стеновых панелей (АБК).

- Комплекс работ – монтаж стеновых панелей:

  - монтаж фунд. балок (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 2, 2р. – 1);

  - монтаж панелей (монтажник 5р. – 1, 4р. – 1, 3р. – 1, 2р. – 1);

  - электросварка стыков панелей и балок (электросварщик 5р. – 1);

  - заливка швов панелей (монтажник 4р. – 1, 3р. – 1);

  - конопатка, зачеканка и расшивка панелей (монтажник 4р. – 1);

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-1

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 22).

Таблица 22 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Монтажник | 3050,98 | 523,43 | 596,62 | 1407,50 | 523,43 |
|  | 92,48% | 15,87% | 18,08% | 42,66% | 15,87% |
| Электросварщик | 247,97 |  |  |  | 247,97 |
|  | 7,52% |  |  |  | 7,52% |
| ∑ | 3298,95 | 523,43 | 596,62 | 1407,50 | 771,4 |
|  | 100,00% | 15,87% | 18,08% | 42,66% | 23,39% |

- Определяем продолжительность работы ведущей машины по формуле:

ТР=QHMMP∙KHM∙ПС∙ЧС=523,431∙1,1∙8,2∙2=29,01 дн. →29 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки ведущей машины

K'HM=QHMMP∙ТР∙ПС∙ЧС=523,431∙29∙8,2∙2=1,10.

При округлении в меньшую сторону  лежит в пределах до 1,25.

- Определяем количество рабочих в бригаде

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=3298,9529∙1,1∙8,2∙2=6,31→6 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHTP∙NБР∙ПС∙ЧС=3298,9529∙6∙8,2∙2=1,16.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nмонт.=3050,9829∙1,16∙8,2∙2=5,53→6 чел>5

Nэл-св.=247,9729∙1,16∙8,2∙2=0,45→0 чел<1 требуется совмещение

Совмещаем профессию электросварщика с профессией монтажника. Ведущая профессия – монтажник. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 23).

- Таблица 23 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV | V |
| Монтажник | 3298,95 | 523,43 | 596,62 | 1407,50 | 771,4 |
|  | 100,00% | 15,87% | 18,08% | 42,66% | 23,39% |
| ∑ | 3298,95 | 523,43 | 596,62 | 1407,50 | 771,4 |
|  | 100,00% | 15,87% | 18,08% | 42,66% | 23,39% |

- Nмонт.II=523,4329∙1,16∙8,2∙2=0,95→1 чел                      Nмонт.III=596,6229∙1,16∙8,2∙2=1,08→1 чел

Nмонт.IV=1407,5029∙1,16∙8,2∙2=2,55→3 чел                      Nмонт.V=771,429∙1,16∙8,2∙2=1,40→1 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 24):

Таблица 24 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III |  | IV | V |
| 1 | Монтажник | 6 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |
|  | Итого: | 6 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |

  - Каменно-плотницко-стекольные работы.

    - Комплекс работ – заполнение проемов ворот и дверей по зданиям, заполнение деревянными блоками окон АБК, устройство перегородок АБК:

  - погрузка/разгрузка строит. конструкций (такелажник 4р. – 1, 2р. – 1);

  - подача кирпича (такелажник 2р. - 2);

  - подача раствора (такелажник 2р. – 2);

  - сборка/разборка инвентарных подмостей для кладки (плотник 4р. – 1, 2р. – 2);

  - кладка перегородок (каменщик 4р. – 1, 2р. – 1);

  - укладка перемычек (монтажник 4р. – 1, 3р. -1, 2р. – 1);

  - установка деревянных оконных переплетов и дверных проемов (плотник 4р. – 1, 2р. – 1);

  - нарезка вставка стекол (стекольщик 3р. – 1, 2р. – 1);

    - Количество смен в сутки-1

    - Количество ведущих машин-0

    - Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 25).

Таблица 25 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  | человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
|  |  | II | III | IV |  |  |
| Каменщик | 4615,78 | 2307,89 |  | 2307,89 |  | 2 |
|  | 81,63% | 40,815% |  | 40,815% |  |  |
| Монтажник | 55,35 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |  | 3 |
|  | 0,99% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |  |  |
| Такелажник | 611,89 | 488,27 |  | 123,62 |  | 3 |
|  | 10,82% | 8,64% |  | 2,18% |  |  |
| Плотник | 93,44 | 59,73 |  | 33,71 |  | 3 |
|  | 1,65% | 1,06% |  | 0,59% |  |  |
| Стекольщик | 278,06 | 139,03 | 139,03 |  |  | 2 |
|  | 4,92% | 2,46% | 2,46% |  |  |  |
| ∑ | 5654,52 | 3013,37 | 157,48 | 2483,67 |  | 13 |
|  | 100,00% | 53,305% | 2,79% | 43,915% |  |  |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 13 чел. и определяем продолжительность работ с ведущей машиной:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=5654,5213∙1,15∙8,2∙1=46,13 дн. →46 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=5654,5213∙46∙8,2∙1=1,15.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nкамен.=4615,7846∙1,15∙8,2∙1=10,64→11>2 чел.

Nмонт.=55,3546∙1,15∙8,2∙1=0,13→0<3 чел. требуется совмещение

Nтакел.=611,8946∙1,15∙8,2∙1=1,41→1<3 чел.   Требуется совмещение

Nплот.=93,4446∙1,15∙8,2∙1=0,22→1<3 чел. Требуется совмещение

Nстек.=278,0646∙1,15∙8,2∙1=0,64→1<2 чел.  Требуется совмещение

Совмещаем профессию монтажника, такелажника, плотника, стекольщика с профессией каменщика. Ведущая профессия – каменщик. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 26).

Таблица 26 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Каменщик | 5654,52 | 3013,37 | 157,48 | 2483,67 |
|  | 100,00% | 53,305% | 2,79% | 43,915% |
| ∑ | 5654,52 | 3013,37 | 157,48 | 2483,67 |
|  | 100,00% | 53,305% | 2,79% | 43,915% |

Nкамен.II=3013,3746∙1,15∙8,2∙1=6,95→7 чел            Nкамен.III=157,4846∙1,15∙8,2∙1=0,36→1 чел

Nкамен.IV=2483,6746∙1,15∙8,2∙1=5,73→5 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 27):

Таблица 27 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Каменщик | 13 | 7 | 1 | 5 |
|  | Итого: | 13 | 7 | 1 | 5 |

  - Кровельные работы (по зданиям).

- Комплекс работ – устройство кровли:

- устройство пароизоляции (кровельщик 3р. – 1, 2р. – 1);

- утепление кровли (изолировщик 4р. – 1, 2р. – 2);

- устройство стяжки (изолировщик 4р. – 1, 3р. – 1);

- устройство покрытия (кровельщик 4р. – 1, 3р. – 1).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 28).

Таблица 28 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Кровельщик | 1867,11 | 281,155 | 933,555 | 652,4 |
|  | 62,18% | 23,57% | 17,32% | 21,29% |
| Изолировщик | 3522,29 | 989,36 | 1019,125 | 1513,805 |
|  | 37,82% |  | 18,91% | 18,91% |
| ∑ | 5389,4 | 1270,515 | 1952,68 | 2166,205 |
|  | 100,00% | 23,57% | 36,23% | 40,20% |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 7 чел. и определяем продолжительность работ с ведущей машиной:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=5389,47∙1,1∙8,2∙1=85,36 дн. →85 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=5389,47∙85∙8,2∙1=1,10.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nкров.=1867,1185∙1,1∙8,2∙1=2,43→2<3 чел.  требуется совмещение

Nизол.=3522,2985∙1,1∙8,2∙1=4,59→5>4 чел.

Совмещаем профессию изолировщика с профессией кровельщика. Ведущие профессии – кровельщик. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 29).

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Кровельщик | 5389,4 | 1270,515 | 1952,68 | 2166,205 |
|  | 100,00% | 23,57% | 36,23% | 40,20% |
| ∑ | 5389,4 | 1270,515 | 1952,68 | 2166,205 |
|  | 100,00% | 23,57% | 36,23% | 40,20% |

Численный и профессиональный квалификационный состав бригады:

Nкровел.II=1270,51585∙1,1∙8,2∙1=1,66→2 чел          Nкровел.III=1952,6885∙1,1∙8,2∙1=2,55→2 чел

Nкровел.IV=2166,20585∙1,1∙8,2∙1=2,83→3 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 30):

Таблица 30 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Кровельщик | 7 | 2 | 2 | 3 |
|  | Итого: | 7 | 2 | 2 | 3 |

  - Устройство полов бетонных (по зданиям).

- Комплекс работ – устройство полов:

  - Подача бетонной смеси бетононасосом (слесарь 4р. – 1, 2р. – 2);

  - устройство бетонных полов без применения вакуума агрегата (бетонщик 4р. – 1, 2р. – 1);

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 31).

Таблица 31 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Слесарь | 934,75 | 623,17 |  | 311,58 |
|  | 38,25% | 25,5% |  | 12,75% |
| Бетонщик | 1508,74 | 754,37 |  | 754,37 |
|  | 61,75% | 30,875% |  | 30,875% |
| ∑ | 2443,49 | 1377,54 |  | 1065,95 |
|  | 100,00% | 56,375% |  | 43,625% |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 5 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=2443,495∙1,1∙8,2∙1=54,18 дн. →54 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=2443,495∙54∙8,2∙1=1,10.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nслес.=934,7554∙1,1∙8,2∙1=1,92→2<3 чел.  требуется совмещение

Nбет.=1508,7454∙1,1∙8,2∙1=3,10→3>2 чел.

Совмещаем профессию слесаря с профессией бетонщика. Ведущая профессия – кровельщик. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 32).

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Бетонщик | 2443,49 | 1377,54 |  | 1065,95 |
|  | 100,00% | 56,375% |  | 43,625% |
| ∑ | 2443,49 | 1377,54 |  | 1065,95 |
|  | 100,00% | 56,375% |  | 43,625% |

- Численный и профессиональный квалификационный состав бригады:

Nбет.II=1377,5454∙1,1∙8,2∙1=2,83→3 чел           Nбет.IV=1065,9554∙1,1∙8,2∙1=2,19→2 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 33):

Таблица 33 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Бетонщик | 5 | 3 | - | 2 |
|  | Итого: | 5 | 3 | - | 2 |

  - Устройство улучшенных полов (АБК).

- Комплекс работ – устройство улучшенных полов:

  - покрытие полов из керамической плитки (облицовщик-плиточник 4р. – 1, 3р. – 1).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 34).

Таблица 34 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |
|  |  | III | IV |
| Облицовщик-плиточник | 9256,32 | 4628,16 | 4628,16 |
|  | 100% | 50,00% | 50,00% |
| ∑ | 9256,32 | 4628,16 | 4628,16 |
|  | 100,00% | 50,00% | 50,00% |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 10 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=9256,3210∙1,15∙8,2∙2=49,08 дн. →49 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=9256,3210∙49∙8,2∙2=1,15.

При округлении в меньшую сторонулежит в пределах до 1,25.

  - Устройство асфальтобетонных полов (Пром. зд.).

            - Комплекс работ – устройство асфальтобетонных полов:

  - покрытие полов из асфальтобетона (асфальтобетонщик 4р. – 1, 2р. – 1).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 35).

Таблица 35 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |
|  |  | II | IV |
| Асфальтобетонщик | 1162,44 | 581,22 | 581,22 |
|  | 100% | 50,00% | 50,00% |
| ∑ | 1162,44 | 581,22 | 581,22 |
|  | 100,00% | 50,00% | 50,00% |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 4 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=1162,444∙1,1∙8,2∙2=16,11 дн. →16 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=1162,444∙16∙8,2∙2=1,11.

При округлении в меньшую сторонулежит в пределах до 1,25.

- Отделочные работы (по зданиям).

- Комплекс работ – отделочные работы:

  - штукатурная обработка бетонных поверхностей (штукатур 3р. – 1, 2р. – 1);

  - оштукатуривание стен простое при механическом нанесении раствора (штукатур 4р. – 2, 3р. – 2, 2р. – 1)

  - штукатурная обработка внутренних швов между сборными ж/б элементами (штукатур 3р. – 1, 2р. – 1)

  - окраска клеевыми составами потолков (маляр 3р. – 1, 2р. – 1);

  - окраска клеевыми составами стен (маляр 3р. – 1, 2р. – 1);

  - окраска фасадов (маляр 3р. – 1, 2р. – 1).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий (табл. 36).

Таблица 36 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих без учёта совмещений профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  | человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |  |
|  |  | II | III | IV |  |
| Штукатур | 7610,78 | 1988,64 | 3199,81 | 2422,33 | 5 |
|  | 78,76% | 20,58% | 33,11% | 25,07% |  |
| Маляр | 2052,84 | 1026,42 | 1026,42 |  | 2 |
|  | 21,24% | 10,62% | 10,62% |  |  |
| ∑ | 9663,62 | 3015,06 | 4226,23 | 2422,33 | 7 |
|  | 100,00% | 31,20% | 43,73% | 25,07% |  |

- Задаёмся количеством рабочих в бригаде 7 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHM∙ПС∙ЧС=9663,627∙1,15∙8,2∙2=73,20 дн. →73 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HM=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=9663,627∙73∙8,2∙2=1,15.

При округлении в меньшую сторонулежит в пределах до 1,25.

- Проверяем необходимость совмещения профессий:

Nштук.=7610,7873∙1,15∙8,2∙2=5,53→6>5 чел.

Nмал.=2052,8473∙1,15∙8,2∙2=1,49→1<2 чел. требуется совмещение

Совмещаем профессию маляра с профессией штукатур. Ведущие профессии – штукатур. Составляем сводную ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий (табл. 37).

Таблица 37 – Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам рабочих с учётом совмещения профессий.

| Профессии | Затраты Qнн | Состав бригады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по разрядам |  |  |
|  |  | II | III | IV |
| Штукатур | 9663,62 | 3015,06 | 4226,23 | 2422,33 |
|  | 100,00% | 31,20% | 43,73% | 25,07% |
| ∑ | 9663,62 | 3015,06 | 4226,23 | 2422,33 |
|  | 100,00% | 31,20% | 43,73% | 25,07% |

Nштук.II=3015,0673∙1,15∙8,2∙2=2,19→2 чел            Nштук.III=4226,2373∙1,15∙8,2∙2=3,07→3 чел

Nштук.IV=2422,3373∙1,15∙8,2∙2=1,76→2 чел

- Составляем сводную ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады (табл. 38):

Таблица 38 – Сводная ведомость численного и профессионально-квалификационного состава бригады.

| № п/п | Профессии рабочих | Всего, человек | В т.ч. по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Штукатур | 7 | 2 | 3 | 2 |
|  | Итого: | 7 | 2 | 3 | 2 |

- Подготовительные работы (по зданиям).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся продолжительностью работ – 22 дня и определяем количество рабочих в бригаде без ведущей машины:

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=5928,722∙1,2∙8,2∙2=14,29→14 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=5928,714∙22∙8,2∙2=1,17.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Внутренние электротехнические работы (по зданиям).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся числом рабочих в бригаде – 7 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHH∙ПС∙ЧС=4742,97∙1,2∙8,2∙2=34,42 дн. →34 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=4742,97∙34∙8,2∙2=1,22.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Внутренние сантехнические работы (по зданиям).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся числом рабочих в бригаде – 8 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHH∙ПС∙ЧС=7114,48∙1,15∙8,2∙2=47,15 дн. →47 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=7114,48∙47∙8,2∙2=1,15.

При округлении в меньшую сторонулежит в пределах до 1,25.

- Устройство фундаментов под оборудование (по зданиям).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся числом рабочих в бригаде –6 чел и 2 технологических звена и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHH∙ПС∙ЧС=3557,26∙1,2∙8,2∙1∙2=30,125 дн. →30 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=3557,26∙2∙60∙8,2∙1=0,605.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Монтаж технологического оборудования (по зданиям).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся числом рабочих в бригаде – 6 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHH∙ПС∙ЧС=88936∙1,1∙8,2∙2=82,16 дн. →82 дня

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=88936∙82∙8,2∙2=1,10.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Устройство слаботочных сетей, сигнализации, связи (по зданиям).

- Количество смен в сутки-2

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся числом рабочих в бригаде – 4 чел и определяем продолжительность работ без ведущей машины:

ТР=QHHNБР∙KHH∙ПС∙ЧС=889,34∙1,1∙8,2∙2=12,32 дн. →12 дней

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=889,34∙12∙8,2∙2=1,13.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Благоустройство и озеленение (по зданиям).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся продолжительностью работ – 65 дней и определяем количество рабочих в бригаде без ведущей машины:

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=7114,465∙1,2∙8,2∙1=11,12→11 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=7114,465∙11∙8,2∙1=1,21.

При округлении в меньшую сторону лежит в пределах до 1,25.

- Подготовка объектов к сдаче (по зданиям).

- Количество смен в сутки-1

- Количество ведущих машин-0

- Задаёмся продолжительностью работ – 7 дней и определяем количество рабочих в бригаде без ведущей машины:

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=592,877∙1,1∙8,2∙1=9,39→9 чел.

- Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=592,877∙9∙8,2∙1=1,15.

При округлении в меньшую сторонулежит в пределах до 1,25.

- Прочие неучтённые работы (по зданиям).

Количество смен в сутки-1

2. Количество ведущих машин-0

3. Из календарного плана берем продолжительность работ – 545 дней и определяем количество рабочих в бригаде без ведущей машины:

NБР=QHHTP∙KHH∙ПС∙ЧС=8893545∙1,1∙8,2∙1=1,81→2 чел.

4. Проверяем планируемый коэффициент норм выработки:

K'HH=QHHNБР∙ТР∙ПС∙ЧС=8893545∙2∙8,2∙1=0,99.

При округлении в большую сторону лежит в пределах от 0,95 до 1.

Подбор монтажных кранов по техническим параметрам

Расчет параметров стрелового крана

Требуемую грузоподъемность крана Qкртр , т, определяют по формуле:

Qкртр≥Qmax+Qпр,

где Qmax– максимальная масса монтируемых элементов;

Qпр – масса грузозахватного приспособления;

Требуемую высоту подъема крюка Hстртр, м, определяют по формуле:

Hстртр=h0+hз+hэ+hстр+hn,

где h0 – проектная высота ранее смонтированного элемента (отметка, на которую устанавливают монтируемый элемент), м;

hз=0,5 м - запас по высоте по условиям безопасности, м;

h э- высота монтируемого элемента, м;

hстр - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента, м;

hn - высота полиспаста в стянутом состоянии, принимается 1,5 м.

Требуемый вылет стрелы крана lстртр , м, определяется по формуле:

lстртр=b+d∙(Hстртр-hш)hз+hэ+hстр+hn+C

где С – расстояние от оси вращения крана до оси вращения пяты стрелы, определяемое конструктивным решением крана, м, для предварительных расчетов принимается равным 2 м;

hш– высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, м, для предварительных расчетов принимается равным 1,5 м;

b – расстояние от центра строповки монтируемого элемента (центра тяжести) до грани элемента расположенной ближе всего к стреле крана, м;

d – расстояние от оси стрелы до ранее смонтированного элемента, включая зазор между элементом и стрелой, м, для предварительных расчетов принимается равным 1 м.

Требуемая длина стрелы крана Lстртр , м, рассчитывается по формуле:

Lстртр=(lстртр-C)2+(Hстртр-hш)2

Колонна:

Рисунок 1 - Схема для определения технических параметров крана для монтажа колонны

Hстртр=0+0,5+9,3+5,5+1,5=16,8 м

lстртр=0,3+1∙(16,8-1,5)0,5+9,3+1,5+5,5+2=3,18 м

Lстртр=(16,8-1,5)2+(3,18-2)2=15,35 м

Подкрановая балка:

Рисунок 2 - Схема для определения технических параметров крана для монтажа подкрановой балки

Hстртр=6,4+0,5+0,8+1,5+5=14,2 м

lстртр=0,3+1∙(14,2-1,5)0,5+0,8+1,5+5+2=4,12 м

Lстртр=(4,12 -2)2+(14,2-1,5)2=12,87 м

Ферма стропильная безраскосная:

Рисунок 3 - Схема для определения технических параметров крана для монтажа стропильной фермы

Hстртр=8,4+0,5+3,3+1,5+3,5=17,2 м

lстртр=0,2+1∙(17,2-1,5)0,5+3,3+1,5+3,5+2=4,14 м

Lстртр=(4,14 -2)2+(17,2-1,5)2=15,84 м

Плиты покрытия:

Рисунок 4 - Схема для определения технических параметров крана для монтажа плиты покрытия

Hстртр=11,7+0,5+0,3+1,5+4,5=18,5 м

lстртр=3+1∙(18,5-1,5)0,5+0,3+1,5+4,5+2=12 м

Lстртр=(12-2)2+(18,5-1,5)2=19,72 м

Стеновые панели:

Рисунок 5 - Схема для определения технических параметров крана для монтажа стеновых панелей

Hстртр=10,8+0,5+1,2+1,5+4,5=18,5 м

lстртр=0,6+1∙(18,5-1,5)0,5+1,2+1,5+4,5+2=5,53 м

Lстртр=(5,53  -2)2+(18,5-1,5)2=17,36 м

| Наименование элементов | Требуемые параметры |  |  |  | Кран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lстртр,м | Qкртр,т | Hстртр,м | Lстртр,м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Колонна | 3,18 | 5,2 | 16,8 | 15,35 | I |
| Подкран. балка | 4,12 | 3,5 | 14,2 | 12,87 | II |
| ферма | 4,14 | 14,5 | 17,2 | 15,84 | I |
| Плиты покрытия | 12 | 2,68 | 18,5 | 19,72 | I |
| Стеновые панели | 5,53 | 2,58 | 18,5 | 17,36 | II |

Таблица 39

Исходя из требуемых параметров, по справочным таблицам подбираем краны:

1 вариант: МКГ-25

Lстр=22,5 м

lmin=4,5 м, Qmax=16 т,

lmax=14 м, Qmax=3,1 т,

Рисунок 6 - График грузоподъёмности крана МКГ-25

2 вариант:

1- КС-5361

Lстр=20 м

lmin=5,5 м, Qmax=17 т,

lmax=18 м, Qmax=1,85 т,

Рисунок 7 - График грузоподъёмности крана КС-5361

2- МКА-10М

Lстр=18 м

lmin=6,1 м, Qmin=4,5 т,

lmax=16 м, Qmax=0,3 т,

Рисунок 8 - График грузоподъёмности крана МКА-10М

Технико-экономическое обоснование выбранных вариантов кранового оборудования

Определение сменной эксплуатационной производительности монтажного крана

Определение нормативной выработки, которая определяется через норму времени по формуле:

Пэ.смi=8,2∙KHврмаш

где 8,2 - продолжительность смены, ч;

Hврмаш – норма времени машиниста для монтажа i-й конструкции, маш-ч, принимается по калькуляции;

K - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы крана по конструктивно-техническим и технологическим причинам, принимается для стреловых при работе без выносных опор – 0,85; при работе на выносных опорах – 0,8.

Сменную эксплуатационную производительность Пэ.см, т/см, определяем для крана, работающего на монтаже данных конструкций

Пэ.см=Пэ.смi∙ViVi∙qср

где Пэ.смi– производительность при монтаже i-й конструкции, шт/см;

Vi– объем работ при монтаже i-й конструкции, шт.;

qср– средний вес конструкций, монтируемых данным краном, т, определяется по формуле:

qср=Pin

где Pi– масса всех элементов, монтируемых данным монтажным краном, т;

n – количество элементов, монтируемых данным монтажным краном, шт.

крайние колонны:            Пэ.см1=8,2∙0,81,1=5,96 шт/см

средние колонны:            Пэ.см2=8,2∙0,80,74=8,86штсм;

подкрановые балки:        Пэ.см3=8,2∙0,81,3=5,05штсм;

стропильные фермы:       Пэ.см4=8,2∙0,81,9=3,45штсм;

плиты покрытия:             Пэ.см5=8,2∙0,80,13=50,46штсм;

стеновые панели:             Пэ.см6=8,2∙0,80,75=8,75 штсм;

Пэ.см7=8,2∙0,80,5=13,12штсм;

фахверк:                           Пэ.см8=8,2∙0,80,6=10,93штсм;

| Вариант 1 (МКГ-25) | Вариант 2 (КС-5361, МКА-10М) |
| --- | --- |
| qср=Σ3683,621103=3,34 т Пэ.см=Σ 14010,971103∙3,34=42,43 т/см; | q1=2162,3479=4,51 т Пэ.см1=8553,03479∙4,51=80,61 т/см q2=1416,32594=2,38 т Пэ.см2=5352,94594∙2,38=21,45 т/см |

Расчет продолжительности монтажных работ

Продолжительность монтажных работ, при работе одного монтажного крана определяется по формуле:

Ti=PiKn∙Пэ.см

| Вариант 1 (МКГ-25) | Вариант 2 (КС-5361, МКА-10М) |
| --- | --- |
| T1=3683,621,1∙42,43=86,82см | T1=2162,31,1∙80,61 =24,39м T2=1416,321,1∙21,45 =60,03 см |

Трудоемкость единицы монтажных работ

Трудоемкость единицы монтажных работ при работе монтажных кранов определяется по формуле:

Qe=QPi

где Pi – объем работ конструкций, монтируемых данным краном, т;

Q – общая трудоемкость монтажных работ, выполненных краном, чел-см, которая рассчитывается по формуле:

Q=PiKn∙Пэ.см∙Nзв

где Nзв – количество рабочих в звене при монтаже соответствующего типа конструкций. При комплексном монтаже состав звена монтажников рекомендуется принимать постоянным числом для всех конструкций потока. Определяется по формуле:

Nзв=QзвQмаш

где Qзв– трудоемкость всего объема работ звена, чел. час. Определяется по калькуляции;

Qмаш– трудоемкость всего объема работ машин, маш. час. Определяется по калькуляции.

| Вариант 1 (МКГ-25) | Вариант 2 (КС-5361, МКА-10М) |
| --- | --- |
| Nзв=3719706,96=5,26≈6 чел. Q=86,82 ∙6=520,92 чел-см Qe=520,92 3683,62=0,141 чел-см/т | Nзв1=1576,65267,46=5,89≈6 чел. Q1=24,39 ∙6=146,34 чел-см Nзв2=2085,94439,5=4,7≈5 чел. Q2=60,03 ∙5=300,15 чел-см Qe1=146,342162,3=0,068 чел-см/т Qe2=300,151416,32=0,212 чел-см/т QeСР=0,068∙2162,3+0,212∙1416,323683,62=0,121 чел-см/т |

Расчет полной плановой себестоимости монтажа

Себестоимость рассчитывается по формуле:

Се=Cм-см.∙T+Ззв+0,96(Ззв+Зм)Pi

Вариант 1:

(МКГ-25)

Стоимость машино-смены монтажного крана, рассчитывается по формуле:

Cм-см.1=Cм-час∙8,2∙7,48=164,79∙8,2∙7,48=10107,56 руб.

Вариант 2:

(КС-5361, МКА-10М)

Стоимость машино-смены монтажного крана, рассчитывается по формуле:

Cм-см.1=Cм-час∙8,2∙6,78=170,67∙8,2∙7,48=10 468,21 руб.

Cм-см.2=Cм-час∙8,2∙6,78=105,61∙8,2∙7,48=6 477,69 руб.

Заработная плата звена монтажников, рассчитывается по формуле:

Ззв=Ззв∙12,16∙15,98=2723,4∙12,16∙15,98=529 202,37 руб.

Заработная плата машинистов, рассчитывается по формуле:

Зм=Зм∙12,16∙15,98=701,2∙12,16∙15,98=136 254,94 руб.

Вариант 1:

Се1=10107,56*86,82+529202,37+0,96⋅529202,37+136254,943683,62=

=555,32 руб/т

Вариант 2.

Се1=10 468,21⋅24,39+6 477,69⋅60,03+529202,37+0,96⋅529202,37+136254,943683,62=

=491,97 руб/т

Технико-экономические показатели сравнения вариантов (табл.40)

Таблица 40

| Наименование | Ед. изм. | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Продолжительность | см | 86,82 | а)24,39;б)60,03 |
| Трудоемкость монтажа | чел-см/т | 0,141 | 0,121 |
| Себестоимость монтажа | руб/т | 555,32 | 491,97 |

Вывод: по данным таблицы 4 принимаем вариант 2, так как его технико-экономические показатели более выгодные, чем у варианта №1.

2 Расчет башенного крана

Рисунок 9. Схема для определения технических параметров крана.

Определяем требуемую высоту подъема крана, м:

Hстр=h0+hз+hэ+hстр+hn

где h0- проектная высота ранее смонтированного элемента м;

где hз=0,5 м - запас по высоте по условиям безопасности;

h э- высота монтируемого элемента;

hстр - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента;

hn - высота полиспаста в стянутом состоянии, принимается 1,5 м.

Рисунок 10. Разрез монтажа колонн.

Hстр=19,4+0,5+8,92+4,5+1,5=34,85 м

Рисунок 11. Разрез монтажа ригелей.

Hстр=27+0,5+0,45+4,5+1,5=33,95м

Рисунок 12. Разрез монтажа плит покрытия.

Hстр=27,45+0,5+0,18+4,5+1,5=34,13м

Рисунок 13. Разрез монтажа стеновых панелей.

Hстр=19,4+0,5+1,2+4,5+1,5=27,7м

Требуемый вылет стрелы крана, м:

lстр=a+b+с,

где a – расстояние до удаленного элемента, м;

b - радиус поворота контргруза, м;

с - зазор между зданием и краном, м.

lстр=18+8+2=28 м

Исходя из рассчитанных параметров, по справочным таблицам подбираем кран МСК-10-20 Его характеристики: Qmax=10,7 т, lmin=14 м, lmax=25 м, Hкр при max вылете = 37м, Hкр при min вылете = 51м, база = 6,5 м.

Рисунок 14. График грузоподъемности крана МСК-10-20

Длина подкрановых путей:

Lmax=lкр+2b2+2∙1,56,25=74+6,5+36,25=13,36≈14∙6,25=87,5 м

Lmin=lкр+2b2+2∙1,56,25=24.8+6,5+36,25=5.49≈6∙6,25=37,5 м

Следовательно, длина рельс =Lmax=87,5 м

Рисунок 15. Схема подкрановых путей.

  - Технико-экономическое обоснование выбранного крана

2.3.1 Определение сменной эксплуатационной производительности монтажного крана

Определение нормативной выработки, которая определяется через норму времени по формуле:

Пэ.смi=8,2∙KHврмаш

где 8,2 - продолжительность смены, ч;

Hврмаш – норма времени машиниста для монтажа i-й конструкции, маш-ч, принимается по калькуляции;

K - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы крана по конструктивно-техническим и технологическим причинам, принимается для башенных кранов – 0,9;

Пэ.см1=8,2∙0,91,1=6,71 шт/см  – нижние колонны;

Пэ.см2=8,2∙0,90,28=26,36 шт/см  – ригели до 2 т;

Пэ.см3=8,2∙0,90,38=19,42 шт/см  – ригели до 3 т;

Пэ.см4=8,2∙0,90,18=41 шт/см – связевые плиты;

Пэ.см5=8,2∙0,90,18=41 шт/см – рядовые плиты;

Пэ.см6=8,2∙0,90,14=52,71 шт/см – пристенные плиты;

Пэ.см7=8,2∙0,90,55=13,42 шт/см – лестничные марши;

Пэ.см8=8,2∙0,90,5=14,76 шт/см – диафрагмы жесткости;

Пэ.см9=8,2∙0,90,5=14,76 шт/см – стеновые панели до 5 м2;

Пэ.см10=8,2∙0,90,75=9,84  шт/см– стеновые панели до 10 м2;

Пэ.см11=8,2∙0,90,48=15,38 шт/см – колонны верхних ярусов;

Сменную эксплуатационную производительность Пэ.см,т/см, определяем для крана, работающего на монтаже данных конструкций

Пэ.см=Пэ.смi∙ViVi∙qср

где Пэ.смi– производительность при монтаже i-й конструкции, шт/см;

Vi– объем работ при монтаже i-й конструкции, шт.;

qср– средний вес конструкций, монтируемых данным краном, т, определяется по формуле:

qср=Pin

где Pi– масса всех элементов, монтируемых данным монтажным краном, т;

n – количество элементов, монтируемых данным монтажным краном, шт.

qср=7166,742674=2,68т

Пэ.см=70524,4082674∙2,68=70,68т/см

2.3.2 Продолжительность монтажных работ

Продолжительность монтажных работ, при работе одного монтажного крана определяется по формуле:

Ti=PiKn∙Пэ.см

Ti=7166,741,1∙70,68=92 см

2.3.3 Трудоемкость единицы монтажных работ

Трудоемкость единицы монтажных работ при работе одного монтажного крана определяется по формуле:

Qe=QPi

где Pi – объем работ конструкций, монтируемых данным краном, т;

Q – общая трудоемкость монтажных работ, выполненных краном, чел-см, которая рассчитывается по формуле:

Q=PiKn∙Пэ.см∙Nзв

где Nзв – количество рабочих в звене при монтаже соответствующего типа конструкций. При комплексном монтаже состав звена монтажников рекомендуется принимать постоянным числом для всех конструкций потока. Определяется по формуле:

Nзв=QзвQмаш

где Qзв– трудоемкость всего объема работ звена, чел. час. Определяется по калькуляции;

Qмаш– трудоемкость всего объема работ машин, маш. час. Определяется по калькуляции.

Nзв=7696,471078,8=7,13≈8 чел.

Q=92 ∙8=736 чел-см

Qe=7367166,74=0,10чел-см/т

2.3.4 Себестоимость монтажа

Себестоимость, рассчитывается по формуле:

Се=Cм-см.∙T+Ззв+0,96(Ззв+Зм)Pi

Cтоимость машино-смены монтажного крана, рассчитывается по формуле:

Cм-см.=Cм-час∙8,2∙7,48=111,61∙8,2∙7,48=6845,71 руб.

Заработная плата звена монтажников, рассчитывается по формуле:

Ззв=Ззв∙12,16∙15,98=6300,97∙12,16∙15,98=1 224 384,32 руб.

Заработная плата машинистов, рассчитывается по формуле:

Зм=Зм∙12,16∙15,98=1144∙12,16∙15,98=222298,42 руб.

Се=6845,71∙92+1 224 384,32+0,96(1 224 384,32+222298,42)7166,74=      =452,51 руб/т

2.3.5 Расчет основных технико-экономических показателей

а) Продолжительность производства работ определяем по календарному графику в сменах Т=92 дн.

б) Удельная трудоемкость монтажа конструкций:

Qe=Qк.гP

где Qк.г- сумма произведений количества монтажников на количество смен по календарному графику, чел-см;

P- сумма объемов монтируемых конструкций, т.

Qe=8∙927166,74=0,10 чел-см/т

в) Выработка в натуральных показателях на 1 рабочего в смену:

B=PQк.г

B=7166,74736=9,74 т/чел-см

г) Средняя заработная плата рабочих:

Зср=12,16∙Зраб.стркал∙15,98Qк.г

Зср=12,16∙6300,97∙15,98736=1667,57 руб.

д) Процент выполнения норм выработки:

Пр=Qкал8,2∙Qк.г

где Qкал- общая трудоемкость по калькуляции.

Пр=7696,478,2∙736=1,21

е) Себестоимость:

Се=6845,71∙92+1 224 384,32+0,96(1 224 384,32+222298,42)7166,74=      =452,51 руб/т

Все показатели варианта вписываются в табл. 7:

Таблица 41

| Наименование показателя | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность работ | Дни. | 92 |
| Удельная трудоёмкость монтажа |  | 0,10 |
| Выработка в натуральных показателях |  | 9,74 |
| Средняя заработная плата рабочих |  | 1667,57 |
| Процент выполнения норм выработки. | % | 1,21 |
| Себестоимость работ | руб / т | 452,51 |

Разработка календарного плана

Расчёт минимально необходимого фронта работ и обоснование количества захваток.

- Планировка площадей бульдозером (по зданиям).

Рисунок 16 – Разбивка на захватки планировки площадей бульдозером.

VTp=15715,835=3143,166 м2

Выделяем 1 захватку.

- Разработка грунта экскаватором (по зданиям).

Рисунок 17 – Разбивка на захватки разработки грунта экскаватором.

VTp=7531,6929=259,71 м3

Выделяем 7 захваток.

- Установка монолитного фундамента (по зданиям).

Рисунок 18 – Разбивка на захватки установки фундаментов.

VTp=14919=7,8≈8

Выделяем 7 захваток.

- Обратная засыпка (по зданиям).

Рисунок 19 – Разбивка на захватки обратной засыпки.

VTp=62332=3116,5 м3

Выделяем 1 захватку.

- Монтаж колонн промышленного здания.

Ведущая машина – пневмоколесный кран КС-5361

Рисунок 20 – Разбивка на захватки монтажа колонн и металлических связей промышленного здания.

VTp=6612=5,5≈6

Выделяем 8 захваток.

- Монтаж подкрановых балок промышленного здания.

Ведущая машина – автомобильный кран МКА-10М

Рисунок 21 – Разбивка на захватки монтажа подкрановых балок промышленного здания.

VTp=6011=5,45≈6

Выделяем 12 захваток.

- Монтаж ферм и плит покрытия промышленного здания.

Ведущая машина – пневмоколесный кран КС-5361

Рисунок 22 – Разбивка на захватки монтажа ферм и плит покрытия промышленного здания.

VTp=41139=10,54≈11

Выделяем 3 захватки.

- Монтаж стеновых панелей, фундаментных балок, колонн фахверка промышленного здания.

Ведущая машина – автомобильный кран МКА-10М

Рисунок 23 – Разбивка на захватки монтажа стеновых панелей, фундаментных балок и колонн фахверка промышленного здания.

VTp=62164=9,7≈10

Выделяем 4 захватки.

- Монтаж каркаса административного здания.

Ведущая машина – башенный кран МСК-10-20.

Рисунок 24 – Разбивка на захватки (по ярусам) монтажа каркаса административного здания.

Трnярусов=1483=49,33≈49

Выделяем 3 захватки.

- Монтаж стеновых панелей, фундаментных балок административного здания.

Ведущая машина – башенный кран МСК-10-20.

Рисунок 25 – Разбивка на захватки монтажа стеновых панелей и фундаментных балок административного здания.

VTp=70529=24,31≈24

Выделяем 6 захваток.

- Устройство кровли (по зданиям).

Рисунок 26 – Разбивка на захватки устройства кровли.

VTp=815385=95,92≈96 м2

Выделяем 7 захваток.

- Устройство бетонных полов (по зданиям).

Рисунок 27 – Разбивка на захватки устройства бетонных полов..

VTp=15714,4954=291,0 м2

Выделяем 7 захваток.

- Устройство асфальтобетонных полов (промышленное здание).

Рисунок 28 – Разбивка на захватки устройства асфальтобетонных полов.

VTp=648018=360 м2

Выделяем 6 захваток.

Расчёт параметров календарного плана.

- Проектная продолжительность:

Тпр = 573 дня

- Нормативная продолжительность (по СниП 1.04.03-85*)

Тн = Qн /Nср=10339/16=646 дней

- Общие нормативные трудозатраты:

Qн = 10339 чел-дн

- Общие проектные трудозатраты:

Qпр = 9111 чел-дн

- Максимальное число рабочих:

Nмах = 31 чел

- Среднее число рабочих:

Nср=QпрTпр=9111573=15,90≈16 чел

- Коэффициент сменности:

Kсм=QпрQ'пр=91117862=1,16

- проектная трудоёмкость СМР, выполняемых в I смену, чел-дн;

- общая проектная трудоёмкость строительства объекта (общая площадь графика использования рабочей силы) чел-дни.

- Коэффициент  совмещения:
Kсов=intpiTпр=1464573=2,55-

запроектированное производство работ является поточным

- сумма продолжительностей выполнения всех СМР, показанных на линейном календарном графике.

- Коэффициент неравномерности использования рабочей силы:

Kнер=NmaxNср=3016=1,88-в пределах от 1.7 до 1.9.

- максимальное количество рабочих по эпюре использования трудовых ресурсов, чел/дни.

Разработка и расчёт сетевого графика

Сетевой график выполняется по календарному плану возведения объекта и представлен на листе 1.

- Продолжительность критического пути Ткр=581 дня, показана на сетевом графике.

- Коэффициент сложности определяется отношением числа работ к числу событий:

KСЛ=число работчисло событий=155139=1,12-несложный график

- Коэффициент напряжённости определяется отношением суммарной продолжительности работ, лежащих на критическом пути, к суммарной продолжительности всех работ графика:

Kнап=Tпрintpi=5811530=0,38

Должен находиться в пределах 0,25÷0,5 при поточных методах организации строительного производства.

- Коэффициент совмещения работ:

Kсов=intpiTпр=1530581=2,63

Определение количества транспортных средств

tц=tп+120l Vср+tр+t'м,

где tц – продолжительность цикла одной автотранспортной единицы, мин;

tп – время погрузки элементов на заводе, ч;

tр – время разгрузки доставленных элементов на объекте, ч;

t'м – время маневров на строительной площадке и при перестановке автотранспортных средств под погрузку на заводе, ч, принимаем 0,1 ч;

l – расстояние от завода-изготовителя до стройплощадки, км, принимаем 40 км;

Vср – средняя нормативная скорость движения автотранспортных средств, км/ч, принимаем 37 км/ч (дорога 2-ой группы).

Пэк.см=492q∙kв tц,

где 492 – продолжительность смены, мин;

kв – коэффициент использования машинного времени автотранспортных средств, принимаем 0,8;

q – число элементов, перевозимых за 1 рейс, шт.

N=Qсут Пэк.см∙n,

где Qсут – число элементов данного вида, монтируемого в течение суток;

n – число смен работы в сутках.

    - Панелевоз ЦП: ПН 2007, тягач МАЗ-5432 (20т)

tц=1,04+120∙4037+0,1=130,9 мин

Пэк.см=492∙7∙0,8130,9=21 шт

N=721∙1=0,33≈1шт

    - Фермовоз ПФ2224 (22,96т)

tц=0,57+120∙4037+0,1=130,4 мин

Пэк.см=492∙2∙0,8130,4=6 шт

N=26∙1=0,33≈1шт

    - Бетоновоз MERCEDES-BENZ-ACTROS4141B (10 м3)

tц=1,04+120∙4037+0,1=130,9 мин

Пэк.см=492∙10∙0,8130,9=30,06 м3

N=114,730,06∙2=1,91≈2 шт

    - Колонновоз АППР-25 (25т)

tц=0,57+120∙4037+0,1=130,4 мин

Пэк.см=492∙4∙0,8130,4=12 шт

N=512∙1=0,42≈1 шт

    - Бортовой автомобиль МАЗ-5340АЗ

tц=0,26+120∙4037+0,1=130,1 мин

Пэк.см=492∙10∙0,8130,1=30,25 м3

N=122,9230,25∙1=4 шт

    - Балковоз 994271 (60т)

tц=0,57+120∙4037+0,1=130,4 мин

Пэк.см=492∙11∙0,8130,4=33 шт

N=533∙1=0,15≈1 шт

    - Плитовоз УПЛ1824, тягач КрАЗ-258Б1 (22т)

tц=0,57+120∙4037+0,1=130,4 мин

Пэк.см=492∙7∙0,8130,4=21 шт

N=921∙1=0,43≈1 шт

Ujcgjlb cgfcb